## sheet 1
Mandiri - Project Timeline |  |  |  | Q1 2019 |  |  | Q2 2019 |  |  | Q3 2019 |  |  | Q4 2019 |  |  | Q1 2020 |  |  | Q2 2020 |  |  | Q3 2020 |  |  | Q4 2020
WBS | Task Name | Start | Finish | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Oct | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Oct | Oct | Nov | Dec
0 | WBS for PC CSD1800202C – BI Compliance Phase 1 (1 rekening 2 kartu)(12 May 2020) | 2018-07-16 08:00 | 2020-07-20 17:00
1 | Project Execution (Software) | 2018-07-16 08:00 | 2020-07-20 17:00
1.1 | Solution Definition | 2018-07-16 08:00 | 2020-06-15 17:00
1.1.1 | Penyusunan Project Charter | 2018-07-16 08:00 | 2020-06-15 17:00
1.1.1.1 | Project Charter (Addendum) | 2018-07-16 08:00 | 2020-04-24 17:00
1.1.1.2 | Project Charter (Addendum) v4.0 | 2020-04-24 08:00 | 2020-06-15 17:00
1.1.2 | Procurement | 2018-08-20 08:00 | 2019-08-26 17:00
1.1.2.1 | Scope of Work & BoQ | 2018-08-20 08:00 | 2019-08-26 17:00
1.1.3 | Penyusunan FSD | 2018-09-06 08:00 | 2019-09-27 17:00
1.1.3.1 | FSD | 2018-09-06 08:00 | 2019-09-27 17:00
1.1.4 | Penyusunan TSD | 2018-09-13 08:00 | 2019-10-07 17:00
1.1.4.1 | TSD | 2018-09-13 08:00 | 2019-10-04 17:00
1.1.4.2 | RTM Part 1 | 2019-10-07 08:00 | 2019-10-07 17:00
1.2 | Solution Development | 2018-10-01 08:00 | 2020-05-29 17:00
1.2.1 | Customize Package Solution & Custom Development | 2018-10-01 08:00 | 2019-10-11 17:00
1.2.2 | Developer testing | 2019-10-14 08:00 | 2019-10-18 17:00
1.2.3 | Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional | 2020-01-29 08:00 | 2020-05-29 17:00
1.2.3.1 | PTO | 2020-01-29 08:00 | 2020-05-29 17:00
1.3 | Solution Testing | 2019-10-18 17:00 | 2020-06-08 17:00
1.3.1 | Test Plan & Design | 2019-10-18 17:00 | 2019-10-30 17:00
1.3.1.1 | Testing Management Plan | 2019-10-18 17:00 | 2019-10-21 17:00
1.3.1.2 | RTM Part 2 | 2019-10-22 08:00 | 2019-10-22 17:00
1.3.1.3 | SIT Script | 2019-10-23 08:00 | 2019-10-24 17:00
1.3.1.4 | UAT Script | 2019-10-25 08:00 | 2019-10-28 17:00
1.3.1.5 | Testing Request Form | 2019-10-29 08:00 | 2019-10-29 17:00
1.3.1.6 | SMF VIT To SIT | 2019-10-29 17:00 | 2019-10-30 17:00
1.3.2 | System Integration Test | 2019-10-31 08:00 | 2019-11-28 17:00
1.3.2.1 | SIT Report | 2019-10-31 08:00 | 2019-11-27 17:00
1.3.2.2 | SIT Sign Off | 2019-11-27 08:00 | 2019-11-27 17:00
1.3.2.3 | SMF SIT to UAT | 2019-11-26 08:00 | 2019-11-27 17:00
1.3.2.4 | RAF SIT | 2019-11-28 08:00 | 2019-11-28 17:00
1.3.3 | User Acceptance Test | 2019-11-28 08:00 | 2019-12-27 17:00
1.3.3.1 | UAT Report | 2019-11-28 08:00 | 2019-12-27 17:00
1.3.3.2 | UAT Sign Off | 2019-12-27 08:00 | 2019-12-27 17:00
1.3.4 | System Acceptance Testing/Retesting after Merging | 2019-12-30 08:00 | 2020-06-08 17:00
1.3.4.1 | SAT Form* | 2019-12-30 08:00 | 2019-12-30 17:00
1.3.4.2 | Merging | 2020-06-02 08:00 | 2020-06-03 17:00
1.3.4.3 | Test after merging | 2020-06-04 08:00 | 2020-06-08 17:00
1.4 | Solution Deployment | 2020-06-09 08:00 | 2020-07-20 17:00
1.4.1 | Deployment Management Plan | 2020-06-09 08:00 | 2020-06-10 17:00
1.4.1.1 | Deployment Management Plan | 2020-06-09 08:00 | 2020-06-10 17:00
1.4.2 | Migration Ready | 2020-06-11 08:00 | 2020-06-26 17:00
1.4.2.1 | Nota Migrasi | 2020-06-11 08:00 | 2020-06-12 17:00
1.4.2.2 | PTR Script | 2020-06-15 08:00 | 2020-06-16 17:00
1.4.2.3 | PMF | 2020-06-19 17:00 | 2020-06-22 17:00
1.4.2.4 | Migration | 2020-06-26 08:00 | 2020-06-26 17:00
1.4.3 | Production Trial Run | 2020-06-29 08:00 | 2020-07-14 17:00
1.4.3.1 | BA PTR | 2020-06-29 08:00 | 2020-07-10 17:00
1.4.3.2 | Checklist Handover Operasional | 2020-07-13 08:00 | 2020-07-14 17:00
1.4.4 | Live Implementation | 2020-07-10 17:00 | 2020-07-13 17:00
1.4.4.1 | Nota Usulan Live Implementation RCB | 2020-07-10 17:00 | 2020-07-13 17:00
1.4.5 | Project Closing | 2020-07-14 08:00 | 2020-07-20 17:00
1.4.5.1 | Nota Usulan Project Closure | 2020-07-14 08:00 | 2020-07-14 17:00
1.4.5.2 | PIR | 2020-07-14 08:00 | 2020-07-20 17:00