## sheet 1
TEMPLATE DEFAULT !!!!
|  |  | Q1 2019 |  |  | Q2 2019 |  |  | Q3 2019 |  |  | Q4 2019 |  |  | Q1 2020 |  |  | Q2 2020 |  |  | Q3 2020 |  |  | Q4 2020
Task Name | Start | Finish | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Oct | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Oct | Oct | Nov | Dec
WBS for PC CSD1800202C – BI Compliance Phase 1 (1 rekening 2 kartu)(12 May 2020) | 2018-07-16 08:00 | 44032.7083
Project Execution (Software) | 43297.3333 | 44032.7083
Solution Definition | 43297.3333 | 43997.7083
Penyusunan Project Charter | 43297.3333 | 43997.7083
Project Charter (Addendum) | 43297.3333 | 43945.7083
Project Charter (Addendum) v4.0 | 43945.3333 | 43997.7083
Procurement | 43332.3333 | 43703.7083
Scope of Work & BoQ | 43332.3333 | 43703.7083
Penyusunan FSD | 43349.3333 | 43735.7083
FSD | 43349.3333 | 43735.7083
Penyusunan TSD | 43356.3333 | 43745.7083
TSD | 43356.3333 | 43742.7083
RTM Part 1 | 43745.3333 | 43745.7083
Solution Development | 43374.3333 | 43980.7083
Customize Package Solution & Custom Development | 43374.3333 | 43749.7083
Developer testing | 43752.3333 | 43756.7083
Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional | 43859.3333 | 43980.7083
PTO | 43859.3333 | 43980.7083
Solution Testing | 43756.7083 | 43990.7083
Test Plan & Design | 43756.7083 | 43768.7083
Testing Management Plan | 43756.7083 | 43759.7083
RTM Part 2 | 43760.3333 | 43760.7083
SIT Script | 43761.3333 | 43762.7083
UAT Script | 43763.3333 | 43766.7083
Testing Request Form | 43767.3333 | 43767.7083
SMF VIT To SIT | 43767.7083 | 43768.7083
System Integration Test | 43769.3333 | 43797.7083
SIT Report | 43769.3333 | 43796.7083
SIT Sign Off | 43796.3333 | 43796.7083
SMF SIT to UAT | 43795.3333 | 43796.7083
RAF SIT | 43797.3333 | 43797.7083
User Acceptance Test | 43797.3333 | 43826.7083
UAT Report | 43797.3333 | 43826.7083
UAT Sign Off | 43826.3333 | 43826.7083
System Acceptance Testing/Retesting after Merging | 43829.3333 | 43990.7083
SAT Form* | 43829.3333 | 43829.7083
Merging | 43984.3333 | 43985.7083
Test after merging | 43986.3333 | 43990.7083
Solution Deployment | 43991.3333 | 44032.7083
Deployment Management Plan | 43991.3333 | 43992.7083
Deployment Management Plan | 43991.3333 | 43992.7083
Migration Ready | 43993.3333 | 44008.7083
Nota Migrasi | 43993.3333 | 43994.7083
PTR Script | 43997.3333 | 43998.7083
PMF | 44001.7083 | 44004.7083
Migration | 44008.3333 | 44008.7083
Production Trial Run | 44011.3333 | 44026.7083
BA PTR | 44011.3333 | 44022.7083
Checklist Handover Operasional | 44025.3333 | 44026.7083
Live Implementation | 44022.7083 | 44025.7083
Nota Usulan Live Implementation RCB | 44022.7083 | 44025.7083
Project Closing | 44026.3333 | 44032.7083
Nota Usulan Project Closure | 44026.3333 | 44026.7083
PIR | 44026.3333 | 44032.7083